## ปฏิทินดำเนินโครงการ สวท (2) (hidden)
ลำดับที่ | รายการโครงการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ปี 2566 |  |  | ปี 2567
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทงบประมาณ แผ่นดิน
1 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ | 35000 | นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์ | [10 empty] | /
2 | โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 | 753750 | นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี | [5 empty] | /
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
1 | โครงการ สวท.สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | 4550 | นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
2 | โครงการการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง | 35000 | นางสาวอมรรัตน์ นามเสนา | [6 empty] | / | / | /
3 | โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 50000 | นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา | [6 empty] | / | / | /
4 | โครงการบำรุงรักษาระบบพิสูจน์ตัวตน ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 | 20000 | นายจยุตย์ พูลเพิ่ม | [7 empty] | /
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงทางวิชาการในศตวรรษ 21 | 21875 | นางสาววารุณี เพียรพจน์ | [9 empty] | / | /
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทักษะการเรียนรู้และสื่อดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 | 23125 | นางสาววารุณี เพียรพจน์ | [9 empty] | / | /
7 | โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 60650 | นายกิตติภูมิ คำศรี |  |  |  |  | /
8 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ | 675250 | นางสาวอังคณา ศิริกุล | / | / | / | / | /
9 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในห้องสมุด | 219650 | นายชาญชัย บาลศรี |  | / | / | / | / | /
10 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 307800 | นายจยุตย์ พูลเพิ่ม |  |  | / | / | /
11 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งสายแก้วนำแสงสำหรับเชื่อมตัวระหว่างอาคาร | 150000 | นายวิทวัส จักรคม |  | / | /
12 | โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับห้องศูนย์สารสนเทศ DATA CENTER อาคารศูนย์สารสนเทศ | 275000 | นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ | / | / | /
13 | โครงการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตเพื่อทำระบบวงจรสื่อสารสำรอง | 240000 | นายวิทวัส จักรคม | /
14 | โครงการบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย | 150000 | นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | โครงการบำรุงรักษาชุดครภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงานห้องสมุดสู่สากล | 174000 | นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) | 580000 | นายอรรณพ อรังศรี |  | / | /
17 | โครงการพัฒฯาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 180000 | นางสาววริษฐา ไวแสน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสำนักงาน | 700600 | นางเจริญพร บาทชารี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านงานพัฒนาสื่ดิจิทัล | 100900 | นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี |  | / | /
ประเภทงบประมาณ เงินรายได้จากการบริการ
1 | โครงการจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (ศูนย์พิวเตอร์) | 64000 | นายประไพ ศรีสมัย | [5 empty] | /
2 | โครงการจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนักศึกษา (ห้องสมุด) | 24000 | นางสาววารุณี เพียรพจน์ | [7 empty] | /

## ปฏิทินดำเนินโครงการ สวท
ลำดับที่ | รายการโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ปี 2566 |  |  | ปี 2567
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทงบประมาณ แผ่นดิน
1 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ | นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์ | [10 empty] | /
2 | โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 | นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี | [5 empty] | /
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
1 | โครงการ สวท.สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
2 | โครงการการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง | นางสาวอมรรัตน์ นามเสนา | [6 empty] | / | / | /
3 | โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา | [6 empty] | / | / | /
4 | โครงการบำรุงรักษาระบบพิสูจน์ตัวตน ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 | นายจยุตย์ พูลเพิ่ม | [7 empty] | /
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงทางวิชาการในศตวรรษ 21 | นางสาววารุณี เพียรพจน์ | [9 empty] | / | /
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทักษะการเรียนรู้และสื่อดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 | นางสาววารุณี เพียรพจน์ | [9 empty] | / | /
7 | โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ | นายกิตติภูมิ คำศรี |  |  |  |  | /
8 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ | นางสาวอังคณา ศิริกุล | / | / | / | / | /
9 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในห้องสมุด | นายชาญชัย บาลศรี |  | / | / | / | / | /
10 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสนับสนุนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | นายจยุตย์ พูลเพิ่ม |  |  | / | / | /
11 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งสายแก้วนำแสงสำหรับเชื่อมตัวระหว่างอาคาร | นายวิทวัส จักรคม |  | / | /
12 | โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับห้องศูนย์สารสนเทศ DATA CENTER อาคารศูนย์สารสนเทศ | นายธีระยุทธ โคธิเวทย์ | / | / | /
13 | โครงการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตเพื่อทำระบบวงจรสื่อสารสำรอง | นายวิทวัส จักรคม | /
14 | โครงการบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST | นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | โครงการบำรุงรักษาชุดครภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงานห้องสมุดสู่สากล RFID | นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) | นายอรรณพ อรังศรี |  | / | /
17 | โครงการพัฒฯาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | นางสาววริษฐา ไวแสน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสำนักงาน | นางเจริญพร บาทชารี | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
19 | โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านงานพัฒนาสื่ดิจิทัล | นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี |  | / | /
ประเภทงบประมาณ เงินรายได้จากการบริการ
1 | โครงการจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (ศูนย์พิวเตอร์) | นายประไพ ศรีสมัย | [5 empty] | /
2 | โครงการจัดหาวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนักศึกษา (ห้องสมุด) | นางสาววารุณี เพียรพจน์ | [7 empty] | /